## Escala de tiempo del proyecto
Escala de tiempo del proyecto de Not a Studio. |  |  |  |  | Escala de tiempo del proyecto de Not a Studio. | Escala de tiempo del proyecto de Not a Studio.
Hitos del proyecto
Fecha | Hito | Asignado a | Ubicación | Línea base
2017-02-15 | Comienzo del proyecto |  | 20 | 0
2017-03-15 | Tener un nivel jugable terminado | Not a Studio | -50 | 0
2017-03-15 | Hito 1 | Not a Studio | 30 | 0
2017-03-16 | Enemigos y mapa nivel 2 (prog y arte). Menus entero(arte y prog). |  | -5 | 0
2017-03-22 | Boss de la zona(arte y prog) y objetos consumibles(arte y prog). Dropeo objetos. //Animaciones. |  | 5 | 0
2017-03-29 | Nivel 3(final de zona) con sus 3 enemigos y mapa y base diseñada. Animaciones posibles. |  | -15 | 0
2017-04-05 | Implementar la base(arte y prog), con las funcionalidades de pj y zonas. P2 y P3 diseñados e implementados. |  | 15 | 0
2017-04-12 | Arte p2 y p3, diseño de la 2º zona y presentacion y trailer. diseño zona 3 //animaciones. |  | -30 | 0
2017-04-19 | Tener la base y la primera zona implementada y la segunda zona diseñada entera | Not a Studio | -50 | 0
2017-04-19 | Hito 2 | Not a Studio | 30 | 0
2017-04-20 | Base crafteo, pj 4 entero, musica. enemigos zona 2. |  | -5 | 0
2017-04-26 | Inventario objetos. Diseño crafteos y arte objetos entera. zona 2 arte entera. Boss zona 2, terminar zona 2. |  | 5 | 0
2017-05-03 | Zona tutorial entera(mapa, tips, enemigos). Gestion animaciones. Animaciones posibles. Implementar la historia en el juego. |  | -15 | 0
2017-05-10 | Zona 3 entera(boss, enemigos y mapas). //historia y meter musica. |  | 15 | 0
2017-05-17 | Final historia. Terminar animaciones. |  | -30 | 0
2017-05-24 | Presentacion final, trailer increible y retoques. (guardado si es posible). |  | 25 | 0
2017-05-30 | Tutorial, Base, 3 zonas, 4 pj, la historia y menu. | Not a Studio | -50 | 0
2017-05-30 | Hito 3 | Not a Studio | 30 | 0
2017-05-31 | Fin del proyecto |  | 5 | 0